## Sheet1
编号 | 故障分类 | 提出人 | 提出时间 | 问题描述 | 排查方法 | 问题原因 | 解决时间 | 状态 | 跟踪人
1 | 网络问题 | Sampson | 2018.7.25 | 当终端使用CMHK Guest无线接入点时，无法访问公有云中虚拟机223.119.50.103的3389端口，而使用CMHK Internet无线接入点可以正常访问虚拟机3389端口 | 1、在终端和虚拟机侧抓包，发现TCP三次握手的第二个包无法传送至终端，导致TCP连接无法建立，通过与其他网内虚拟机3389端口比对测试，发现在公有云内上下行均没有策略拦截3389端口；2、在阿里云和AWS内购买虚拟机，打开其3389端口，故障现象依旧，基本排除了香港公有云网内问题 | 香港办公网出口Anti-DDOS将3389流量认为可疑流量 | 2018.7.27 | Closed | 郭林伟
2 | 网络问题 | Sampson | 2018.7.18 | 香港公有云网路割接后，当某虚拟机配置了103、223、10段外部网络后，某些虚拟机IP从外部无法ping通 | 联系SDN厂家华三协助排查。 | 某虚拟机选择了三个外部网络，103段，223段，10段，其中103和223是去公网，10去IT私网。SDN厂家华三回复，当界面选择三个外部网络后，其VPC会将此三个网络都设置为默认路由，随机选择走哪个路由，导致某些ping响应包走到了10段网络 |  | handing | 高粱
3 |  | 马泽亚 | 2018.7.25 | 用户反馈，某些弹性IP作为负载均衡后，无法从外网ping通。登录https://10.0.6.100:30101,用户名it_dsp，该租户下选择负载均衡，其中名称为SLB_ShortURL、SLB-Get-Server、SLB-Bid-Server、SLB-DSP-Portal不通 |  |  |  | handing | 郭林伟
|  | 马泽亚 | 2018.8.15 | 有两台虚拟机购买后，状态为错误
|  | 马泽亚 | 2018.8.15 | 虚拟机挂了223.119.50.126这个浮动IP，内外都不通 |  |  |  | handing | 郭林伟
|  | 马泽亚 | 2018.8.15 | VM192.168.0.29,192.168.0.30，想从虚拟机访问外网，如何配置 |  |  |  | handing | 郭林伟