## Sheet1
编号 | 故障分类 | 提出人 | 提出时间 | 问题描述 | 排查方法 | 问题原因 | 解决方案 | 问题定位时间 | 解决时间 | 状态 | 跟踪人
1 | 网络问题 | Sampson | 2018.7.25 | 当终端使用CMHK Guest无线接入点时，无法访问公有云中虚拟机223.119.50.103的3389端口，而使用CMHK Internet无线接入点可以正常访问虚拟机3389端口 | 1、在终端和虚拟机侧抓包，发现TCP三次握手的第二个包无法传送至终端，导致TCP连接无法建立，通过与其他网内虚拟机3389端口比对测试，发现在公有云内上下行均没有策略拦截3389端口；2、在阿里云和AWS内购买虚拟机，打开其3389端口，故障现象依旧，基本排除了香港公有云网内问题 | 香港办公网出口Anti-DDOS将3389流量认为可疑流量 | 香港办公网IT修改防火墙策略 | 2018.7.27 | 2018.7.27 | Closed | 郭林伟
2 | 网络问题 | Sampson | 2018.7.18 | 香港公有云网路割接后，当某虚拟机配置了103、223、10段外部网络后，某些虚拟机IP从外部无法ping通 | 联系SDN厂家华三协助排查。 | 某虚拟机选择了三个外部网络，103段，223段，10段，其中103和223是去公网，10去IT私网。SDN厂家华三回复，当界面选择三个外部网络后，其VPC会将此三个网络都设置为默认路由，随机选择走哪个路由，导致某些ping响应包走到了10段网络 | 1、手动修改SDN配置 2、SDN厂家华三修改软件 |  |  | handling | 高粱
3 |  | 马泽亚 | 2018.7.25 | 用户反馈，某些弹性IP作为负载均衡后，无法从外网ping通。登录https://10.0.6.100:30101,用户名it_dsp，该租户下选择负载均衡，其中名称为SLB_ShortURL、SLB-Get-Server、SLB-Bid-Server、SLB-DSP-Portal不通 | 使用测试号模拟用户环境，创建负载均衡，设置健康检查，关联虚拟机，排查问题原因 | 负载均衡所配置的检查健康检查未通过导致。 | 建议用户在配置负载均衡时，将健康检查中的协议选择TCP，如果选择HTTP，健康检查会检查端口状态并从默认网站路径中抓取index.html静态网页，这两项通过后该负载均衡IP才能正常使用，否则无法正常访问。 | 2018.8.2 |  | handling | 郭林伟
4 |  | 马泽亚 | 2018.8.15 | 有两台虚拟机购买后，状态为错误 |  | 怀疑内存资源不足，导致创建虚拟机失败 |  | 2018.8.15 | 2018.8.15 | Closed
5 |  | 马泽亚 | 2018.8.15 | 虚拟机挂了223.119.50.126这个浮动IP，80端口无法访问 | 1、登录虚拟机netstat -aon ¦grep 80查看端口状态 2、使用EPC查看对应VPC的防火墙策略及安全组 | 怀疑报故障时，80端口没有起来，导致无法从外网访问，后应用起来后，可以从外网访问。该虚拟机VPC的防火墙策略只放开了80端口 |  | 2018.8.15 | 2018.8.15 | Closed | 郭林伟
6 |  | 马泽亚 | 2018.8.15 | VM192.168.0.29,192.168.0.30，想从虚拟机访问外网，如何配置 |  | 私网无法访问的原因，初步定为是绑定了两块网卡，在虚拟机的路由表都生成为默认路由，导致要么公网通，要么是私网通， | 私网无法访问的原因，初步定为是绑定了两块网卡，在虚拟机的路由表都生成为默认路由，导致要么公网通，要么是私网通， 我下午用测试账号做了一个测试，对于这个问题，要做如下操作 1、解绑绑定的弹性IP； 2、解绑网卡； 3、重新绑定虚拟机网卡，先绑定上公网的网卡，再绑定去IT私网的网卡； 4、将去IT私网的路由写入虚拟机路由表，命令如下 route add -net 10.0.7.0/24 gw 172.16.0.1 route add -net 172.16.0.0/24 gw 172.16.0.1 5、上面的命令服务器重启会失效，可以将此路由写入到/etc/sysconfig/static-routes文件中，然后如果服务器重启，执行service network restart将路由信息写入路由表 | 2018.8.16 | 2018.8.16 | Closed | 郭林伟
7 |  | 粱 | 2018.8.21 | 用户反馈，某负载均衡IP103.15.85.191的15683端口有时断时续的问题，有时可以访问，有时不可以 | SDN厂家排查 | EPC界面，在配置负载均衡时，有一项连接限制次数的配置，默认1-10，该配置会影响负载均衡IP能维持的连接数（流表），当SDN发现该负载均衡连接数超过连接限制次数x2时将其他连接请求拒绝，直到已有连接有正常关闭或被老化。 | EPC界面再配置负载均衡时，根据SDN的建议配置将连接限制次数适当放开 | 2018.8.22 |  | handling | 郭林伟